## Sheet1
วันที่เริ่มดำเนินการ...................................................................................... | [6 empty] | รายชื่อผู้ตรวจรับ | 1.............................................................
Check list การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง.................................................................................................................................................. | [7 empty] | 2............................................................
จำนวนเงิน...................................................บาท กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงฯ..................................................................................... | [7 empty] | 3...........................................................
ลำดับที่ | ขั้นตอน/รายละเอียด | กำหนด | การดำเนินการ |  |  |  | หมายเหตุ
|  | ระยะเวลา | วันที่ส่ง | ชื่อ | วันที่รับ | ชื่อ
กลุ่มงาน, งานแผน
1 | - จัดทำสเปคพัสดุ, ร่างขอบเขตงานจ้าง
| - ขอตรวจแผนและขออนุมัติแผนเงิน | [6 empty] | แผนเงิน :
| - งานแผนฯ เสนอผู้อำนวยการฯ | 5 วัน | [5 empty] | ............................................................
| - งานธุรการส่งแฟ้มให้ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงาน | [6 empty] | ............................................................
- กลุ่มงานออกเลขหนังสือแล้วส่งเอกสารให้งานพัสดุ
พัสดุ
2 | พัสดุจัดพิมพ์ขออนุมัติ, รายงานขอซื้อ/จ้าง,ทำหลักผู้ขาย | 5 วัน | [5 empty] | รหัสงบประมาณ :
| รายการพิจารณาผล,ประกาศผู้ชนะ | [6 empty] | ...........................................................
3 | พัสดุเสนอผู้อำนวยการฯ /ผอ.ลงนาม | 2 วัน
4 | พัสดุลงรายการจัดซื้อ/จ้างในระบบ e-GP (ขั้นที่ 1-5) | 2 วัน | [5 empty] | แหล่งของเงิน :
| เพื่อออกใบสั่งซื้อ/จ้างให้กับผู้ค้า, ออกเลข PO ด้วย | [6 empty] | ............................................................
5 | ติดต่อผู้ค้าลงนามในใบสั่งฯ และลงรายการในระบบe-GP ขั้นที่ 6-7 | 2 วัน
6 | รอวันส่งมอบ/ครบกำหนดวันส่งมอบพัสดุ | [6 empty] | เลขที่โครงการ :
| ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุพร้อมใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ | …............... | [5 empty] | .............................................................
7 | พัสดุจัดทำเอกสารตรวจรับให้คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับ
| และลงนามตรวจรับ และส่งคืนเอกสารให้พัสดุเพื่อลงข้อมูล | 6 วัน
ในระบบ e-GP (ขั้นที่ 8)
8 | เช็คความเรียบร้อยของเอกสารจัดซื้อ/จ้างพร้อมถ่ายสำเนา | 1 วัน
9 | เข้าระบบ D-FINS ลงข้อมูลเพื่อตัดเงินงบประมาณ | 1/2 วัน
10 | ทำใบนำส่งเอกสารพร้อมชุดเอกสารให้การเงินเพื่อเบิกจ่าย | 1/2 วัน | [5 empty] | ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค.64